## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
0
Game Design Document | 2017-10-19 | 2017-10-26 | 7
Create rough map area (all) | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 7
Complete map area with boulders and obstacles | 2017-11-02 | 2017-11-11 | 9
Rough models for players | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 7
Weapons mostly working | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 7
Player models done | 2017-11-23 | 2017-12-02 | 9
Weapons Working | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 5
Last minute tweaks | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 4
Make sure there are no bugs | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 3
Turn in code |  |  | 0
Drink excessively |  |  | 0
Finish |  |  | 0